## Hoja 1
La aplicación está compuesta por varios módulos correspondientes a cada subárea de mantenimiento y seguridad, estos son: |  | Además, incluye un backoffice donde el usuario con permisos de admin puede administrar todo, pensado especialmente para agregar nuevos usuarios y asignarles un área porque según esta área, se le otorgan los permisos a los módulos antes mencionados.
Módulo |  |  | Estado
Limpieza y jardinería | Catálogos | Evaluación (Evaluations) | Revisado y en producción (100%)
|  | Sectores y tareas por sector (Zones and tasks) | Revisado y en producción (100%)
|  | Empleados (Employees) | Revisado y en producción (100%)
| Gráficos que genera | Rendimiento general | Revisado y en producción (100%)
|  | Resultados por mes | Revisado y en producción (100%)
|  | Resultados por empleado | Revisado y en producción (100%)
Equipos industriales | Catálogos | Equipos industriales (Equipment) | Revisado y en producción (100%)
|  | Tipos de mediciones (Measurement types) | Revisado y en producción (100%)
|  | Parámetros (Parameters) | Revisado y en producción (100%)
|  | Mantenimientos (Maintenances) | Por revisar (50%)
|  | Programaciones (Schedules) (compartido con aires acondicionados) | Por revisar (50%)
|  | Proveedores | Por revisar (50%)
| Gráficos que genera | Mediciones por equipo | Revisado y en producción (100%)
|  | Mantenimientos a equipos (equipos industriales) | Por revisar (50%)
Aires acondicionados | Catálogos | Clientes (Customers) | Revisado y en producción (100%)
|  | Programaciones (Schedules) (compartido con equipos industriales) | Revisado y en producción (100%)
|  | Mantenimentos de aires acondicionados (AcMaintenances) | Revisado y en producción (100%)
| Gráficos que genera | Mantenimientos de AC programados vs completados | En producción, falta filtro por fecha (95%)
Seguridad | Catálogos | Informe de elevadores (ElevatorForm) | Revisado y en producción (100%)
| Gráficos que genera | Informe de elevadores por mes | Revisado y en producción (100%)