## PROYECTO DE REMODELACIÓN O AMPL
Proyecto de Remodelación y Ampliación
Fase | Actividad | % | Puntuación
Fase 1: Demolición | Desinstalación de cielo falso existente | 25% | 1.78 | 5
| Desinstalación de paredes Gypsum con estructura y desalojo de materiales |  | 1.78
| Desinstalción de puertas de madera y embalaje |  | 1.78
| Desinstalción de puertas de vidrio |  | 1.78
| Desinstalción de tuberías de agua potable |  | 1.78
| Desinstalciónde tuberias de agua negras |  | 1.78
| Desinstalciónde mobiliario |  | 1.78
| Desinstalciónde azulejos |  | 1.78
| Desinstalción de tubería de redes |  | 1.78
| Desinstalción de tubería eléctricas |  | 1.78
| Desinstalciónde aíslantes |  | 1.78
| Desinstalción de roda pies |  | 1.78
| Desinstalción de accesorios electricos |  | 1.78
| Desinstalción de sistemas de aire acondicionado existentes |  | 1.86
Fase 2: Preliminares | Arenillado de piso | 25% | 3.57
| Instalación de la alfombra/Porcelanato |  | 3.57
| Vos y datos (Canalizaciones) |  | 3.57
| Eléctricidad (Canalizaciones) |  | 3.57
| Sistemas de detección contra incendio (canalizacion) |  | 3.57
| CCTV (canalizado) |  | 3.57
| Sistema de aire acondicionado (ductería y tubería) |  | 3.58
Fase 3: Estructurado | Particiones livianas (trazado y colocación de parales) | 25% | 3.57
| Estructurado de cielo falso |  | 3.57
| Vos y datos (Sondeado) |  | 3.57
| Eléctricidad (Sondeado) |  | 3.57
| Sistemas de detección contra incendio (sondeado) |  | 3.57
| Hidrosanitario |  | 3.57
| Tubería y perforaciones |  | 3.58
Fase 4: Acabados | Particiones livianas (Forrado, lijado y pasteado) | 25% | 2.3
| Forrado de cielo falso |  | 2.3
| Vos y datos (Colocación de accesorios) |  | 2.3
| Electricidad (Colocación de accesorios) |  | 2.3
| Pintura Base |  | 2.3
| Pintura de acabo |  | 2.3
| Colocación de puertas fibram |  | 2.3
| Colocación de puertas de vidrio |  | 2.3
| Sistema de aire acondicionado (colocación de rejilla y retorno) |  | 2.3
| Sistema de aire acondicionado (colocacion de telefonos y controles) |  | 2.3
| Siliconeado de Jambas en puertas y ventanas |  | 2
Fase 5: acabo final y limpieza | Limpieza final | 25% | 5
| Aspirado |  | 5
| Pulido de piso |  | 5
| Pulido de vidrio |  | 5
| Limpieza general |  | 5

## PROYECTO EN OBRA GRIS
Proyecto de Obras Gris |  |  |  | Actividades
Fase | Actividad | % | Puntuación
Fase 1 Preliminares | Arenillado de piso | 25% | 3.5
| Instalación de la alfombra/Porcelanato |  | 3.5
| Vos y datos (Canalizaciones) |  | 3.5
| Electricidad (Canalizaciones) |  | 3.5
| Sistemas de detección contra incendio (canalización) |  | 3.5
| CCTV (canalizado) |  | 3.5
| Sistema de aire acondicionado (ductería y tubería) |  | 4
Fase 2 Estructurado | Particiones livianas (trazado y colocacion de parales) | 25% | 3.5
| Estructurado de cielo falso |  | 3.5
| Vos y datos (Sondeado) |  | 3.5
| Electricidad (Sondeado) |  | 3.5
| Sistemas de detección contra incendio (sondeado) |  | 3.5
| Hidrosanitario |  | 3.5
| Tubería y perforaciones |  | 4
Fase 3 Acabados | Particiones livianas (Forrado, lijado y pasteado) | 25% | 2.3
| Forrado de cielo falso |  | 2.3
| Vos y datos (Colocación de accesorios) |  | 2.3
| Electricidad (Colocación de accesorios) |  | 2.3
| Pintura Base |  | 2.3
| Pintura de acabado |  | 2.3
| Colocación de puertas fibram |  | 2.3
| Colocación de puertas de vidrio |  | 2.3
| Sistema de aire acondicionado (colocación de rejilla y retorno) |  | 2.3
| Sistema de aire acondicionado (colocacion de telefonos y controles) |  | 2.3
| Siliconado de Jambas en puertas y ventanas |  | 2
Fase 4: Acabo final y limpieza | Limpieza final | 25% | 5
| Aspirado |  | 5
| Pulido de piso |  | 5
| Pulido de vidrio |  | 5
| Limpieza general |  | 5